## Sheet1
Day | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 26 | 25 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
Starting | Mar | Mar | Mar | Mar | Mar | Mar | Mar | Mar | Mar | Mar | Mar | Mar | Mar | Mar | Mar | Mar | Mar | Mar | Mar | Mar | Mar | Mar | Mar | Mar | Mar | Mar | Mar | April | April | April | April | April | April | April
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Ahmed Kamal | Mar: estimation sheet; Mar: PS; Mar: CRS; Mar: update RTM with design; Mar: Ultrasonic Code + ultrasonic CDD; April: Final update on code+
Ahmed Fanni | Mar: Project Plan documentation; Mar: SRS; Mar: Update RTM with design + Code; Mar: Ultrasonic Code + ultrasonic CDD; April: Connect the
Anas Ibrahim | Mar: Risk sheet; Mar: RTM; Mar: CDD; Mar: DIO + LCD code & CDD; April: Hardware
Aya Osama | Mar: Risk sheet; Mar: Test Case; Mar: Update Reviewing with LOG CODE; Mar: Buzzer Code +Application; April: and test it +
Nuhaa Bahaa | Mar: CI List; Mar: SIQ; Mar: Code; Mar: Buzzer CDD + Test Case + App; April: update the
Mahmoud Mohamed | Mar: Project Schedule; Mar: Reviewing sheet; Mar: Update the project plan; Mar: Update Project Schedule; April: Project plan